## Отчет цели 2024
УТВЪРЖДАВАМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКСИ: ПЕТЪР ГРОШЛЕВ
Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2025 г. | [11 empty] | Изпълнена | Приложение № 2
Наименование на администрацията: Държавна комисия по сигурността на информацията | [11 empty] | Неизпълнена
Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Антон Борисов - главен секретар, 029333606, dksi@dksi.bg | [11 empty] | В процес на изпълнение
Ред № | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
| Ежегодна цел (за 2025 г.) | Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи |  |  | Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование) | Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел |  | Необходимо финансиране |  | Планирани дейности за постигане на ежегодната цел | Отговорно звено | Статус на изпълнението | Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2025 г.
|  | Стратегически документ/и | Стратегическа цел | Индикатор от стратегическия документ |  | Текуща стойност (в началото на 2025 г.) | Целева стойност (в края на 2025 г.) | Индикативен размер, лв. | Източник на финансиране
1. | Усъвършенстване на нормативната база в областга регулираща защитата на класифицираната информация в националното законодателство и в съответствие с международните стандарти. | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ, Наредби по видовете сигурност, международни споразумения, влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС. | Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. | К10 (брой проекти на нормативни актове, вкл. и международни такива) | Хармонизиране на националното законодателство с международните стандарти в областта на защитата на класифицираната информация. Организиране и участие в международни срещи и преговори за подготовка на проекти на нормативни актове. | К10 -1 | K10-5 | 253000 | Държавен бюджет | 1.Разработване на проекти на нормативни актове и задължителни указания в областта на защитата на класифицираната информация. 2. Разработване на мотивирани становища по правни въпроси за тълкуване на законодателството в областта на защитата на КИ. 3. Осъществяване на общ контрол по защитата на КИ. 4. Анализиране на практиката по прилагане на нормативните актове и международните договори в областта на защитата на КИ и изготвяне на становища за необходимостта от преприемане на съответни национални законодателни мерки. 5. Анализ на опита на международните организации и чуждестранното законодателство, проучвания на въпроси от международен характер. | ДПМД | Изпълнена | 1. Поради липса на необходимост не са разпработвани проекти за изменение и допълнение на нормативни актове. Актуализирани са задължителни указаниа в областта на защитата на класифицираната информациа. 2. Изготвени са 95 бр. становища по правни въпроси за тълкуване на законодателството в областта на защитата на КИ, приети са 90 решения в производства по ЗЗКИ, развиващи се пред ДКСИ 3. Развити са 2 бр. производства по ЗАНН и по двете са съставени наказателни постановления и са събрани наложените глоби по тях. 4. Проведени са 12 бр. изследвания на чуждестранни законодателства и практики в облстта на ЗЗКИ.
2. | Разширяване на международноправната рамка за обмен и защита на класифицирана информация с други държави и международи организации | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ, Наредби по видовете сигурност, международни споразумения, влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС. | Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп | К10 (брой проекти на нормативни актове, вкл. и международни такива) | Разширяване на международното сътрудничество на РБ, в рамките на което се налага обмен на КИ. | K10-40 | K10-42 | 214300 | Държавен бюджет | Анализ на опита на международните организации и чуждестранното законодателство, проучвания относно необходимостта от сътрудничество на РБ с друга държава/международна организация, което налага обмен на КИ. Организиране и участие в международни срещи и в преговори за подготовка на поректи на международни споразумения. | ДПМД | Изпълнена | Проведени са 12 бр. изследвания на чуждестранни законодателства и практики в облстта на ЗЗКИ. Взема се посттояно участие в дейността на работните органи в НАТО и ЕС. Участва се в срещи на неформални организации за защита на класифицираната информация. 2 бр. проекти на международни споразумения са минали процедура по одобрение пред Министерски съвет. Проведена е, под домакинството на ДКСИ, среща във формат ръководители на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)
3. | Подобряване на експертната, контролната и информационно-аналитичната дейност на ДКСИ като част от НСЗКИ за хармонизиране на нормативната уредба в организационните единици с цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028г., ЗЗКИ, правилник за прилагане на ЗЗКИ, Наредби по видове сигурност, международни споразумения влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС | 1. Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. 2. Усъвършенстване, развитие, координация и общ контрол на системата за защита на класифицираната информация по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на КИС и криптографска сигурност | К2 (брой работни срещи, обсъждания относно нормативната база, контрола, мерки за подобряване на защитата), К11 (брой посещения в РКИ на НАТО и ЕС), К12 (посещения и проверки на КИС за работа с класифицирана информация на ЕС/НАТО), К16 (брой осъществени консултации и методическо ръководство) | 1. Обсъждане на мерки за прилагане на еднаква защита на класифицирана информация в ОЕ 2. Изготвени анализи и становища на резултати от проверки на изпълнение на мерките за сигурност след извършени проверки в организационните единици; 3. Осъществяване на методическо ръководство на организационните единици и консултации по прилагане на изискванията на ЗЗКИ, включително посещения за оценка на изпълнението на мерките за сигурност | К2=20, К11=15, К12=10, К16=200 | К2=46, К11=17, К12=19, К16=300 | 877000 | Държавен бюджет | Анализ и оценка на готовността по защита на КИ при случаи на възникване на опасност от увреждане на защитени от закона интереси; Провеждане на обсъждания относно констатирани пропуски в анализа, оценката и реализирането на промени в нормативната база, водещи до компрометиране устойчивостта и надеждността на Националната сиситема за защита на КИ; Участие на експерти в работни срещи за обсъждане на пропуски в контрола, координацията и взаимодействието на органите от НСЗКИ, както и набелязване на мерки за подобряване защитата на КИ в национален мащаб; Разработване на проекти на нормативни актове в областта на ЗКИ и издаване на Задължителни Указания. | ДЗКИ | Изпълнена | Проведени са 34 бр. работни срещи, 12 бр. брифинга и 300 бр. консултации, както със службите за сигурност, така и с организационни единици за координиране на дейностите по осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация и оказване на методическо ръководство с оглед прилагането на мерките за защитатапо видове сигурност . Извършени са 17 проверки на регистратури за класифицирана информация на НАТО и ЕС и 19 проверки на сигурността на точкина присъствие на КИС на НАТО и ЕС за работа с класифицирана информация с цел осъщестяване на контрол и проверка на приложените мерки по видове сигурност за подобряване защитата на класифицираната информация.
4. | Усъвършенстване на работата с организационните единици по видовете сигурност | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028г., ЗЗКИ, правилник за прилагане на ЗЗКИ, Наредби по видове сигурност, международни споразумения влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС | Усъвършенстване, развитие, координация и общ контрол на системата за защита на класифицираната информация по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на КИС и криптографска сигурност | К2 (брой работни срещи относно нормативната база, контрола и мерки за подобряване на защитата), К 6 (брой разработени мотивирани становища, анализи, проекти по въпроси от компетентността на ДКСИ и по запитвания от ОЕ или по международни договори), К16 (брой осъществени консултации и методическо ръководство) | 1. Проведени работни стрещи с организационни единици относно осигуряване на еднаква защита на класифицирана информация и методическа помощ; 2. Обработена информация за резултати от извършени проверки по реда на прекия контрол; 3. Разгледани уведомления за случаи на НРДКИ и резултати от последващи проверки | К2=45, K6=150, K16=240 | К2=46, K6=182, K16=300 | 896000 | Държавен бюджет | Организиране на конференции, работни срещи, разработване и поддържане на интернет платформи; Провеждане на семинари за изясняване нови аспекти в нормативната база; Предоставяне на консултации и оказване на методическа помощ на организационните единици при изпълнение на изискванията на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация. Посещение за оценка на прилаганите мерки от организационните единици за защита на класифицираната информация и осъществяване методическо ръководство и контрол. | ДЗКИ | Изпълнена | Проведени са 34 бр. работни срещи, 12 бр. брифинга и 300 бр. консултации, както със службите за сигурност, така и с организационни единици за координиране на дейностите по осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация и оказване на методическо ръководство с оглед прилагането на мерките за защитатапо видове сигурност. Изготвени са 182 бр. мотивирани становища, анализи и отговори на постъпили запитвания от ОЕ в компетенциите на ДЗКИ. Извършени са 17 проверки на регистратури за класифицирана информация на ЕС с цел осъщестяване на контрол.
5. | Изграждане, подържане и развитие на сигурна комуникационна система за пренос на класифицирана информация | Стратегически план на ДКСИ 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ, наредби по видовете сигурност, международни споразумения влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС | Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. Защита на класифицираната информация, предоставяна на Република България от друга държава и/или международна организация. | К7 (брой пренесени документи с КИ на ОЕ), К8 (брой инциденти при преноса на информация) | Осигуряване на своевременен и сигурен пренос на класифицирана информация на територията на Република България; -развитие на възможностите на електронен пренос на класифицирана информация | К7 - 100% от документите и материалите, които следва да бъдат доставени. К8 - 0 | К7 100% от документите и материалите, които следва да бъдат доставени. К8 - 0 | 12463000 | Държавен бюджет | 1. Ежедневно изпълнение на заповяданите маршрути 2. Поддръжка на транспортните средства, използвани за целите на преноса на КИ и подмяна на амортизираните. 3. Осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия и извънредни ситуации, както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“ при условия и по ред, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от министъра на отбраната и от председателя на ДКСИ | ДСКС | Изпълнена | Защита на кореспонденцията и материалите, съдържащи национална и чуждестранна класифицираната информация от нерегламентиран достъп и/или опит за нерегламентиран достъп при тяхното приемане, сортиране, описване, съхранение, пренасяне и доставяне на територията на Република България е изпълнена без пропуски.
6. | Усъвършенстване и развитие на системата за защита на класифицираната информация по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на КИС и криптографска сигурност в ДКСИ, като Централна регистратура в областта на международните отношения. | Стратегически план на ДКСИ 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ, наредби по видовете сигурност, международни споразумения влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС | Повишаване защитата на видивете сигурност в офисите и помещенията на ДКСИ. | Въвеждане на нов софтуер и хардуер. | Развитие на мерките за защита на КИ и повишаване нивото на нейната сигурност. | 60% | 80% | 127000 | Държавен бюджет | Въвеждане на софтуерни системи и хардуер, осигуряващ възможност за миминизиране на техническите срокове в изградените вътрешни мрежи, водещи до загуба на информация и контрала за работа с класифицирана информация | ДС | Изпълнена | Въведени са в експлоатация необходимите софтуерни системи и хардуер.
7. | Усъвършенстване на изградената информационна база данни на аспектите по защита на класифицираната информация | Стратегически план на ДКСИ 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ, Наредби по видовете сигурност, международни споразумения влезли в сила, актове на НАТО и актове на ЕС | Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп | К4 (брой въведени в база данни на ДКСИ данни за извършени проверки в ОЕ), К5 (брой актуализации на данни за ОЕ и за нормативната уредба в АИС-ДКСИ) | 1. Надеждност и сигурност на съхраняваните в КИС ДКСИ данни и коректност при въвеждането им. 2. Усъвършенстване и оптимизиране на единните регистри в информационната система на ДКСИ. | К4 - 100% от постъпилите данни са въведени К5 - 90% актуализация на данни | К4 - 100% от постъпилите данни са въведени К5 - 85% актуализация на данни | 662000 | Държавен бюджет | 1. Своевременно и точно обработване на постъпилите материали и документи 2. Взаимодействие с ОЕ, с цел своевременно получаване на актуални данни. 3. Поддържане и надграждане на съществуващата информационна система КИС-ДКСИ. | ДИФС | Изпълнена | Ежедневно въвеждане на новопостъпилите данни в информационната система КИС-ДКСИ. Осъществяване на регулярна комуникация с ОЕ по текущи задачи и във връзка с актуализацията на съществуващите регистри. Осъществяване на справки за информационно подпомагане на ръководството и дирекциите в ДКСИ.
8. | Дигитализация на документооборота | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Вътрешни правила за документооборота в ДКСИ | Подобряване на институционалния и административния капацитет на ДКСИ | К19 (брой обработени документи в деловодната система на ДКСИ) | Създаване и движение на електронни документи от териториалните и централните структури на ДСКС | Приблизително 1400 документа, изготвени от ДСКС за 2025 г. - К19-1400 (100%) | Електронно създадени - К19-840 (60%) | 682000 | Държавен бюджет | Достъп до АИС "Документоборот" от всички териториалните структури на ДКСИ | ДК | Изпълнена | Използване на VPN мрежа за достъп на АИС "Документоборот" до териториалните звена
9. | Изграждане на високо ниво на съзнание за сигурност при работа с класифицирана информация. | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028 г., Индикатори за достигане на поставените цели на ДКСИ. | Усъвършенстване на системата на обучение по защита на класифицираната информация, с цел изграждане на съзнание за сигурност сред лицата, ангажирани по ЗКИ. | К13 (брой проведени обучения), К14 (брой изготвени, актуализирани и изнесени лекции и презентации), К15 (брой обучени лица), К17 (удовлевореност на обучаваните от провежданите обучения) | К13 - брой проведени обучения и брифинги; K14 - брой изготвени, актуализирани и изнесени лекции и презентации; К15 - брой обучени лица K17 - удовлетвореност на обучаваните от провежданите обучения | 0 | К13 - 48 /32 централизирани курса и 16 изнесени обучения/ K14 - 356 К15 - 604 K17 - 5.85 | 1707000 | Държавен бюджет | 1. Организиране и провеждане на обучения. 2. Активно взаимодействие с организационните единици с цел подпомагането и насърчаването им за участие в обучителния процес. 3. Разработване и актуализиране на лекции, презентации и брифинги. | ДЧРУМД ДЗКИ ДПМД ДС ДСКС | Изпълнена | 1. Обучителната дейност по защита на класифицираната информация достигна най-високи количествени показатели с 604 обучени лица за последните 10 години. 2. Устойчива тенденция към повишен интерес и ангажираност от страна на служителите с отговорности по защита на класифицираната информация за участие в курсовете за обучение на ДКСИ 3. Обратната връзка от участниците, получена по време на обученията и чрез анкетните карти, потвърждава високата оценка за качество на обученията, добрата организация и професионалната подготовка на лекторите.
10. | Правилно и коректно планиране на финансовите средства, така че дейностите на ДКСИ да са финансово осигурени. Правилно отчитане на бюджетните средства, така че да не се допускат счетоводни неточности, които да водят до нарушение на бюджетната диспицплина. Добро стопанисване и правилно разпределение на активите. | Стратегически план на ДКСИ за 2025 - 2028 г., ЗЗКИ, Правилник за прилагане на ЗЗКИ. Утвърдени счетоводни политика и вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ДКСИ. | Подобряване на институционалния и административния капацитет на ДКСИ | К 20 (резултати от одити, проверки и осъщетвен контрол върху финансово-счетоводната дейност и управлението на собствеността в ДКСИ) | Икономично, ефективно и прозрачно изразходване на финансови средства- | К 20 - няма извършени одити и проверки | 97,4% | 2143000 | Държавен бюджет | 1. Изразходване на бюджетните средства, съобразно реалните потребности, при спазване на принципите за законосъобразност, ефестивност, ефикасност и икономичност. 2. Извършване на съответните счетоводни операции. | ДФСДУС | Изпълнена | 1. Изразходване на бюджетните средства, съобразно реалните потребности, при спазване на принципите за законосъобразност, ефестивност, ефикасност и икономичност. 2. Извършване на съответните счетоводни операции.
Съгласували:
| Атанас Райдовски, член на ДКСИ |  | Георги Панов, директор на ДИФС |  |  | Владимир Монев, директор на ДСКС
Изидора Петкова, директор на ДФСДУС
| Антон Борисов, главен секретар |  | Венцислав Димитров, директор на ДС
Нина Зарева, директор на ДК
| Мирослава Семково, директор ДПМД |  | Милена Христова, директор на ДЗКИ
Магделена Стоянова, директор на ДЧРУМД